## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI UFFICI CUBO 6 |  |  |  | GENNAIO |  |  |  | FEBBRAIO |  |  |  | MARZO |  |  |  | APRILE |  |  |  | MAGGIO |  |  |  | GIUGNO
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. funz. serrande di taratura | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia filtri | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. rubinetto a galleggiante alim. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Controllo pacco evaporante | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia interna della macchina comprendente aspirazione della polvere, pulizia della batteria, ventilatori, serrande, vasca acqua umidificazione, ugelli, ect. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. ass elettr. motori sez. vent. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia e disincrostazione batt. caldo freddo | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. prortate aria sez. ventilanti | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. tensione cinghie di trasmissione sez. ventilanti e supporti | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Verifica e controllo portate e velocità aria in diffusori campione per ogni zona | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Griglia di transito aria | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Serrande di sovrappressione | Verifica funzionalità | UNI 8364/2007
IDRICO | Accumulo | Verifica funzionalità ed eventuali perdite | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Accumulo | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Accumulo | Contr. presenza depositi e residui | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Accumulo | Pulizia interna con adeguati detergenti | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Boiler | Verifica funzionalità ed eventuali perdite compresa pulizia esterna | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Boiler | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Boiler | Lavaggio chimico con prodotti adeguati | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. assorbimento elettrico | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. temperatura | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Controllo funzionalità supporti e giunti antivibranti | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr. assorbimento elettrico | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr. temperatura | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Controllo funzionalità supporti e giunti antivibranti | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito ricircolo e gruppo | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr. assorbimento elettrico | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr. temperatura | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Controllo funzionalità supporti e giunti antivibranti | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 8364/2007
IMPIANTO IDRICO | Pompe circuito gruppo pressurizzazione | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica comp. elettr. di controllo | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. resistenza elettrica olio carter | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. ass. elettrico motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo manometri gas e olio, termometri e idrometri | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo supporti e giunti antivibranti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo temp. funz. motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. comp. elettr. di potenza | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica fughe gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Veirfica pressioni | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Lubrificazioni in genere | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Messa a riposo macchina | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Pulizia batteria di condensazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Sostituzione olio e filtri gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo pressione circuiti idraulici relativi | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Prova impianto e verifica ciclo automatico | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Controllo del focolare | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione circuiti idralici relativi | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. tenute | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. azionam. ed eventuale sblocc. organi di intercettazione | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Prova funzionalità | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia del focolare e dei passaaggi del fumo per l'eliminazione di fuliggini ed incrostazioni | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia sup. esterna | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione a valle valvoloa di riduzione dest. Al rabbocco automatico | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. perdite acqua | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. circolazione acqua ed aventuale sfiato aria | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Pulizia esterna e fra le colonne del corpo scaldante con eventuale ripresa della verniciatura | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Verifica funzionamento della valvola termostatica | UNI 8364/2007
GAS METANO | Tubazione | Verifica e controllo della tubazione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Controllo della tenuta della pressione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Ripresa verniciatura | UNI 7129/2015
GAS METANO | Rubinetti | Controllo azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | UNI 7129/2015
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo tenute rubinette ed eventuale sostituzione | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo sifoni scarico ed ev. pulizia | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti idraulici | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo scarico idraulico del vaso ed eliminazione ev. ostruzione | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattori | Pulizia interna ed esterna | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattori | Controllo assorbimento elettrico | Linee Guida Min. Salute
| locali tecnici | pulizia